## Sprint 1
Project name: |  | XÂY DỰNG HỆ THỐNG LẬP KẾ HOẠCH DU LỊCH THÔNG MINH TÍCH HỢP ĐẶT DỊCH VỤ DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ AI |  |  | Kết thúc đúng hạn |  |  | Tính
Module name: |  | Sprint 1 |  |  | Đúng tiến độ |  |  | Thành
Start date: |  | 2026-03-12 |  |  | Trong kế hoạch |  |  | Bảo
End date: |  | 2026-03-31 |  |  | 20 ngày |  |  | Trí
Ngọc
SPRINT REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Tính | 16 | 14
| 2 | Thành | 30 | 26
| 3 | Bảo | 22 | 20
| 4 | Trí | 22 | 20
| 5 | Ngọc | 24 | 22
| Tổng |  | 114 | 102
Sprint | Component | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
Sprint 1 | Planning | Họp kế hoạch sprint |  | All team |  | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Planning | Tạo Sprint Backlog 1 |  | Ngọc,Bảo |  | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Documentation | Tạo tài liệu kiểm thử cho sprint |  | Trí,Ngọc |  | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Gửi đơn đăng ký provider |  | Bảo |  | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Quên mật khẩu |  | Trí |  | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Xác thực OTP đặt lại mật khẩu |  | Trí |  | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Xác thực email OTP |  | Ngọc |  | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Đăng ký tài khoản |  | Bảo |  | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Đăng nhập |  | Tính |  | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Đặt lại mật khẩu |  | Thành |  | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interaction | Lịch sử duyệt provider |  | Ngọc |  | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interaction | Quản lý xét duyệt provider |  | Thành |  | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tổng |  |  |  |  | 114 | 102 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 2
Project name: |  | XÂY DỰNG HỆ THỐNG LẬP KẾ HOẠCH DU LỊCH THÔNG MINH TÍCH HỢP ĐẶT DỊCH VỤ DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ AI |  |  | Kết thúc đúng hạn |  |  | Tính
Module name: |  | Sprint 2 |  |  | Đúng tiến độ |  |  | Thành
Start date: |  | 2026-04-01 |  |  | Trong kế hoạch |  |  | Bảo
End date: |  | 2026-04-24 |  |  | 24 ngày |  |  | Trí
Ngọc
SPRINT REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Tính | 30 | 26
| 2 | Thành | 30 | 26
| 3 | Bảo | 13 | 12
| 4 | Trí | 31 | 28
| 5 | Ngọc | 42 | 38
| Tổng |  | 146 | 130
Sprint | Component | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24
Sprint 2 | Planning | Họp kế hoạch sprint |  | All team |  | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Planning | Tạo Sprint Backlog 2 |  | Ngọc,Bảo |  | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Documentation | Tạo tài liệu kiểm thử cho sprint |  | Trí,Ngọc |  | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interaction | Dashboard khách du lịch |  | Ngọc |  | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interaction | Dashboard provider |  | Ngọc |  | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Quản lý booking của provider |  | Trí |  | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Quản lý booking của traveler |  | Trí |  | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Quản lý guide |  | Trí |  | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Quản lý lịch khởi hành tour |  | Thành |  | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Quản lý lịch sử AI Traveler Planner |  | Ngọc |  | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Quản lý service |  | Ngọc |  | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Quản lý tour |  | Tính |  | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Tạo hành trình bằng AI Traveler Planner |  | Thành |  | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Xem chi tiết tour công khai |  | Tính |  | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Xem danh sách tour công khai |  | Bảo |  | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tổng |  |  |  |  | 146 | 130 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint 3
Project name: |  | XÂY DỰNG HỆ THỐNG LẬP KẾ HOẠCH DU LỊCH THÔNG MINH TÍCH HỢP ĐẶT DỊCH VỤ DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ AI |  |  | Kết thúc đúng hạn |  |  | Tính
Module name: |  | Sprint 3 |  |  | Đúng tiến độ |  |  | Thành
Start date: |  | 2026-04-25 |  |  | Trong kế hoạch |  |  | Bảo
End date: |  | 2026-05-15 |  |  | 21 ngày |  |  | Trí
Ngọc
SPRINT REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Tính | 58 | 50
| 2 | Thành | 44 | 38
| 3 | Bảo | 22 | 20
| 4 | Trí | 13 | 12
| 5 | Ngọc | 33 | 30
| Tổng |  | 170 | 150
Sprint | Component | Task name |  | Responsible Member |  | Thực tế | Ước tính | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15
Sprint 3 | Planning | Họp kế hoạch sprint |  | All team |  | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Planning | Tạo Sprint Backlog 3 |  | Ngọc,Bảo |  | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Documentation | Tạo tài liệu kiểm thử cho sprint |  | Trí,Ngọc |  | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interface design | Header, thông báo và tìm kiếm |  | Bảo |  | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interaction | Dashboard admin |  | Ngọc |  | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interaction | Phân tích provider |  | Thành |  | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| User interaction | Provider nhận thông báo AI Tour Request |  | Tính |  | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Booking success |  | Trí |  | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Chat AI Assistant |  | Thành |  | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Live tour tracking |  | Thành |  | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Phân tích admin |  | Tính |  | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Theo dõi tour của traveler |  | Tính |  | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Theo dõi tour qua tracking link |  | Tính |  | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Tạo tracking link |  | Bảo |  | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Xem tour được phân công |  | Ngọc |  | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Đánh giá tour và guide |  | Ngọc |  | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tổng |  |  |  |  | 170 | 150 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Total
SPRINT BACKLOG REPORT
| Tính |  | Thành |  | Bảo |  | Trí |  | Ngọc
| Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính
Sprint 1 | 16 | 14 | 30 | 26 | 22 | 20 | 22 | 20 | 24 | 22
Sprint 2 | 30 | 26 | 30 | 26 | 13 | 12 | 31 | 28 | 42 | 38
Sprint 3 | 58 | 50 | 44 | 38 | 22 | 20 | 13 | 12 | 33 | 30
Tổng | 104 | 90 | 104 | 90 | 57 | 52 | 66 | 60 | 99 | 90
FINAL TOTAL
|  |  |  | Thực tế | 430
|  |  |  | Ước tính | 382