## S3_AI_REQ
Project Name | VOYAGER AI TRAVEL PLATFORM |  |  |  |  | Sprint | Sprint 3
Module Code | AI_REQUEST_PROVIDER |  | Phụ trách | Tính |  | Độ khó | Khó
Triển khai | 18/04/2026 - 08/05/2026 |  |  |  |  | Thời gian test | Round 1: 09/05/2026 - 12/05/2026 ¦ Round 2: 13/05/2026 - 15/05/2026
Module Name | AI Tour Request phía provider
Tổng quan vòng kiểm thử
Vòng kiểm thử | Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng số test case
Round 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6
Round 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Danh sách test case
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái Vòng 1 | Ngày kiểm tra Vòng 1 | Người kiểm tra Vòng 1 | Trạng thái Vòng 2 | Ngày kiểm tra Vòng 2 | Người kiểm tra Vòng 2 | Chú thích
AI_REQUEST_PROVIDER-001 | Thông báo AI request hiển thị ở header provider | 1. Traveler publish AI request 2. Provider reload header | Có request PUBLISHED hợp lệ | Bell badge và dropdown hiển thị đúng | Bell badge và dropdown hiển thị đúng | Passed | 09/05/2026 | Tính
AI_REQUEST_PROVIDER-002 | Request quá 24h tự ẩn khỏi thông báo provider | 1. Tạo request quá hạn 24h | Có request PUBLISHED cũ | Request chuyển EXPIRED và không còn ở notification list | Request chuyển EXPIRED và không còn ở notification list | Passed | 10/05/2026 | Tính
AI_REQUEST_PROVIDER-003 | Provider mở request trước sẽ giữ trong 10 phút | 1. Provider A mở request detail | Request đang PUBLISHED | Request chuyển CLAIMED cho Provider A | Request chuyển CLAIMED cho Provider A | Passed | 11/05/2026 | Tính
AI_REQUEST_PROVIDER-004 | Provider khác không lấy được request đang bị giữ | 1. Provider B mở cùng request trong lúc A đang giữ | Request đang CLAIMED bởi A | API trả lỗi đang được provider khác giữ | Đã retest sau khi fix, kết quả đạt đúng mong đợi. | Failed | 12/05/2026 | Tính | Passed | 13/05/2026 | Tính | Retest sau khi sửa so sánh claimedBy đã populate
AI_REQUEST_PROVIDER-005 | Hết 10 phút chưa tạo xong thì request nhả lại | 1. Claim request 2. Không thao tác cho đến khi hết thời gian | Request đang CLAIMED | Request quay về PUBLISHED và hiện lại ở thông báo | Request quay về PUBLISHED và hiện lại ở thông báo | Passed | 09/05/2026 | Tính
AI_REQUEST_PROVIDER-006 | Provider chỉ tạo tour khi đã xử lý đủ service | 1. Vào detail request còn thiếu service 2. Bấm Create Tour Proposal | Còn missing / possible services | Nút bị khóa hoặc API chặn với message rõ ràng | Nút bị khóa hoặc API chặn với message rõ ràng | Passed | 10/05/2026 | Tính

## S3_PROP_FLOW
Project Name | VOYAGER AI TRAVEL PLATFORM |  |  |  |  | Sprint | Sprint 3
Module Code | PROPOSAL_APPROVAL_FLOW |  | Phụ trách | Thành |  | Độ khó | Khó
Triển khai | 18/04/2026 - 08/05/2026 |  |  |  |  | Thời gian test | Round 1: 09/05/2026 - 12/05/2026 ¦ Round 2: 13/05/2026 - 15/05/2026
Module Name | Approve/reject proposal và booking riêng
Tổng quan vòng kiểm thử
Vòng kiểm thử | Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng số test case
Round 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Danh sách test case
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái Vòng 1 | Ngày kiểm tra Vòng 1 | Người kiểm tra Vòng 1 | Trạng thái Vòng 2 | Ngày kiểm tra Vòng 2 | Người kiểm tra Vòng 2 | Chú thích
PROPOSAL_APPROVAL_FLOW-001 | Traveler thấy proposal card trong AI Tour History | 1. Provider tạo proposal 2. Traveler mở AI Tour History | Request đã PROPOSED | Hiển thị card proposal và nút xem | Hiển thị card proposal và nút xem | Passed | 09/05/2026 | Thành
PROPOSAL_APPROVAL_FLOW-002 | Traveler đồng ý proposal | 1. Bấm Đồng ý tour này | Request đang PROPOSED | Request chuyển APPROVED và tour chuyển travelerApprovalStatus APPROVED | Request chuyển APPROVED và tour chuyển travelerApprovalStatus APPROVED | Passed | 10/05/2026 | Thành
PROPOSAL_APPROVAL_FLOW-003 | Traveler từ chối proposal | 1. Bấm Từ chối | Request đang PROPOSED | Request chuyển REJECTED và tour không booking được | Request chuyển REJECTED và tour không booking được | Passed | 11/05/2026 | Thành
PROPOSAL_APPROVAL_FLOW-004 | Proposal quá 2 ngày không xác nhận sẽ tự hủy | 1. Để request PROPOSED quá 2 ngày | Request có convertedTourId | Request chuyển EXPIRED với reason PROPOSAL_TIMEOUT | Request chuyển EXPIRED với reason PROPOSAL_TIMEOUT | Passed | 12/05/2026 | Thành
PROPOSAL_APPROVAL_FLOW-005 | Tour proposal sau khi approved luôn private | 1. Mở tour detail proposal approved | Tour là TARGET_TRAVELER_ONLY | Switch private bị khóa và booking tạo với isPrivate=true | Switch private bị khóa và booking tạo với isPrivate=true | Passed | 09/05/2026 | Thành
PROPOSAL_APPROVAL_FLOW-006 | Số lượng traveler trên tour detail khớp AI request ban đầu | 1. Mở tour detail từ AI History | Tour sinh từ AI request có quantity | Adults/children/infants được prefill đúng | Adults/children/infants được prefill đúng | Passed | 10/05/2026 | Thành

## S3_TRACKING
Project Name | VOYAGER AI TRAVEL PLATFORM |  |  |  |  | Sprint | Sprint 3
Module Code | TRACKING_ECOSYSTEM |  | Phụ trách | Tính |  | Độ khó | Khó
Triển khai | 18/04/2026 - 08/05/2026 |  |  |  |  | Thời gian test | Round 1: 09/05/2026 - 12/05/2026 ¦ Round 2: 13/05/2026 - 15/05/2026
Module Name | Traveler tracking, public tracking và guest flow
Tổng quan vòng kiểm thử
Vòng kiểm thử | Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng số test case
Round 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Danh sách test case
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái Vòng 1 | Ngày kiểm tra Vòng 1 | Người kiểm tra Vòng 1 | Trạng thái Vòng 2 | Ngày kiểm tra Vòng 2 | Người kiểm tra Vòng 2 | Chú thích
TRACKING_ECOSYSTEM-001 | Traveler Tracking Management tải đúng booking đang CONFIRMED | 1. Traveler mở trang quản lý tracking | Có booking CONFIRMED | Chỉ booking đủ điều kiện tracking hiển thị | Chỉ booking đủ điều kiện tracking hiển thị | Passed | 09/05/2026 | Tính
TRACKING_ECOSYSTEM-002 | Tour Tracking hiển thị ngày bắt đầu và map | 1. Mở Tour Tracking | Booking có tracking code hợp lệ | Hiển thị start date, timeline và Google Map | Hiển thị start date, timeline và Google Map | Passed | 10/05/2026 | Tính
TRACKING_ECOSYSTEM-003 | Guest Public Tour Tracking không cần đăng nhập | 1. Mở link public tracking ở chế độ guest | Tracking code hợp lệ | Xem được dữ liệu công khai mà không cần token | Xem được dữ liệu công khai mà không cần token | Passed | 11/05/2026 | Tính
TRACKING_ECOSYSTEM-004 | QR code mở đúng link tracking | 1. Quét QR trên booking success / tracking link | Có QR hợp lệ | Mở đúng URL public tracking | Mở đúng URL public tracking | Passed | 12/05/2026 | Tính
TRACKING_ECOSYSTEM-005 | Tracking code hết hiệu lực khi tour COMPLETED | 1. Đánh dấu booking COMPLETED 2. Mở lại public tracking | Tour đã hoàn tất | Tracking trả expired / invalid | Tracking trả expired / invalid | Passed | 09/05/2026 | Tính
TRACKING_ECOSYSTEM-006 | Booking success page giữ được tracking code khi chuyển tab header | 1. Mở booking success 2. Bấm qua lại tab public tracking | Tracking code có trên URL | Code vẫn được giữ để chuyển trang qua lại | Code vẫn được giữ để chuyển trang qua lại | Passed | 10/05/2026 | Tính

## S3_GUIDE_LIVE
Project Name | VOYAGER AI TRAVEL PLATFORM |  |  |  |  | Sprint | Sprint 3
Module Code | GUIDE_LIVE_TRACKING |  | Phụ trách | Thành |  | Độ khó | Khó
Triển khai | 18/04/2026 - 08/05/2026 |  |  |  |  | Thời gian test | Round 1: 09/05/2026 - 12/05/2026 ¦ Round 2: 13/05/2026 - 15/05/2026
Module Name | Guide live tour tracking
Tổng quan vòng kiểm thử
Vòng kiểm thử | Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng số test case
Round 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Danh sách test case
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái Vòng 1 | Ngày kiểm tra Vòng 1 | Người kiểm tra Vòng 1 | Trạng thái Vòng 2 | Ngày kiểm tra Vòng 2 | Người kiểm tra Vòng 2 | Chú thích
GUIDE_LIVE_TRACKING-001 | Guide thấy danh sách live tour được phân công | 1. Đăng nhập guide 2. Mở live tracking | Guide có booking/tour đang CONFIRMED | Danh sách live tour hiển thị đúng | Danh sách live tour hiển thị đúng | Passed | 09/05/2026 | Thành
GUIDE_LIVE_TRACKING-002 | Guide mark done một điểm dừng | 1. Chọn điểm trong timeline 2. Bấm Mark done | Timeline đang IN PROGRESS | Điểm chuyển DONE và lưu thời gian xác nhận | Điểm chuyển DONE và lưu thời gian xác nhận | Passed | 10/05/2026 | Thành
GUIDE_LIVE_TRACKING-003 | Traveler/public tracking cập nhật sau khi guide mark done | 1. Guide mark done 2. F5 trang traveler/public tracking | Cùng booking tracking | Điểm tương ứng hiển thị hoàn thành | Điểm tương ứng hiển thị hoàn thành | Passed | 11/05/2026 | Thành
GUIDE_LIVE_TRACKING-004 | Hoàn thành hết điểm sẽ chuyển booking COMPLETED | 1. Mark done toàn bộ hoạt động | Booking còn hoạt động cuối cùng | Booking tự chuyển COMPLETED | Booking tự chuyển COMPLETED | Passed | 12/05/2026 | Thành
GUIDE_LIVE_TRACKING-005 | Card trạng thái PENDING / COMPLETE được làm mờ | 1. Mở timeline có nhiều trạng thái | Có item pending / complete | Card pending / complete có background mờ hơn item in-progress | Card pending / complete có background mờ hơn item in-progress | Passed | 09/05/2026 | Thành
GUIDE_LIVE_TRACKING-006 | Nút Start tạo thay đổi trạng thái đúng | 1. Bấm Start ở điểm hiện tại | Điểm đang pending | Trạng thái chuyển IN PROGRESS và các trang tracking phản ánh đúng | Trạng thái chuyển IN PROGRESS và các trang tracking phản ánh đúng | Passed | 10/05/2026 | Thành

## S3_REVIEW
Project Name | VOYAGER AI TRAVEL PLATFORM |  |  |  |  | Sprint | Sprint 3
Module Code | REVIEW_ANALYTICS |  | Phụ trách | Ngọc |  | Độ khó | Trung bình
Triển khai | 18/04/2026 - 08/05/2026 |  |  |  |  | Thời gian test | Round 1: 09/05/2026 - 12/05/2026 ¦ Round 2: 13/05/2026 - 15/05/2026
Module Name | Review, rating và analytics
Tổng quan vòng kiểm thử
Vòng kiểm thử | Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng số test case
Round 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Danh sách test case
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái Vòng 1 | Ngày kiểm tra Vòng 1 | Người kiểm tra Vòng 1 | Trạng thái Vòng 2 | Ngày kiểm tra Vòng 2 | Người kiểm tra Vòng 2 | Chú thích
REVIEW_ANALYTICS-001 | Chỉ booking COMPLETED mới hiện nút Review | 1. Mở My Booking | Có booking CONFIRMED và COMPLETED | Chỉ booking COMPLETED có nút Review | Chỉ booking COMPLETED có nút Review | Passed | 09/05/2026 | Ngọc
REVIEW_ANALYTICS-002 | Traveler gửi review tour + guide thành công | 1. Mở form review 2. Nhập rating + nội dung 3. Submit | Booking COMPLETED chưa review | Review được lưu thành công | Review được lưu thành công | Passed | 10/05/2026 | Ngọc
REVIEW_ANALYTICS-003 | Guide rating tổng hợp đúng từ review | 1. Mở guide profile / dashboard | Có review guide | Average rating phản ánh đúng ratingGuide | Average rating phản ánh đúng ratingGuide | Passed | 11/05/2026 | Ngọc
REVIEW_ANALYTICS-004 | Admin Analytics hiển thị số liệu tĩnh đúng module | 1. Mở Admin Analytics | Admin đã đăng nhập | Trang analytics render đúng component và props | Trang analytics render đúng component và props | Passed | 12/05/2026 | Ngọc
REVIEW_ANALYTICS-005 | Provider Analytics hiển thị số liệu tĩnh đúng module | 1. Mở Provider Analytics | Provider đã đăng nhập | Trang analytics render đúng component và props | Trang analytics render đúng component và props | Passed | 09/05/2026 | Ngọc
REVIEW_ANALYTICS-006 | Sheet/report review không hiển thị booking chưa hoàn tất | 1. Lọc review theo booking | Có booking chưa completed | Không cho review hoặc tính rating từ booking chưa hoàn thành | Không cho review hoặc tính rating từ booking chưa hoàn thành | Passed | 10/05/2026 | Ngọc

## S3_HEADER
Project Name | VOYAGER AI TRAVEL PLATFORM |  |  |  |  | Sprint | Sprint 3
Module Code | HEADER_NOTIFICATION_SEARCH |  | Phụ trách | Bảo |  | Độ khó | Trung bình
Triển khai | 18/04/2026 - 08/05/2026 |  |  |  |  | Thời gian test | Round 1: 09/05/2026 - 12/05/2026 ¦ Round 2: 13/05/2026 - 15/05/2026
Module Name | Header, thông báo và tìm kiếm
Tổng quan vòng kiểm thử
Vòng kiểm thử | Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng số test case
Round 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Danh sách test case
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái Vòng 1 | Ngày kiểm tra Vòng 1 | Người kiểm tra Vòng 1 | Trạng thái Vòng 2 | Ngày kiểm tra Vòng 2 | Người kiểm tra Vòng 2 | Chú thích
HEADER_NOTIFICATION_SEARCH-001 | Header breadcrumb đổi theo route | 1. Điều hướng qua các page role | Đã đăng nhập | Title route hiển thị đúng | Title route hiển thị đúng | Passed | 09/05/2026 | Bảo
HEADER_NOTIFICATION_SEARCH-002 | Bell badge đếm đúng số AI request đang available | 1. Traveler publish nhiều request 2. Mở header provider | Provider ở dashboard | Badge bằng số request đang PUBLISHED | Badge bằng số request đang PUBLISHED | Passed | 10/05/2026 | Bảo
HEADER_NOTIFICATION_SEARCH-003 | Click item trong dropdown mở đúng AI request detail | 1. Bấm 1 item trong dropdown bell | Có ít nhất 1 item | Điều hướng đúng trang detail request | Điều hướng đúng trang detail request | Passed | 11/05/2026 | Bảo
HEADER_NOTIFICATION_SEARCH-004 | Global search điều hướng theo intent | 1. Gõ từ khóa booking / tracking / planner 2. Enter | Header có ô search | Điều hướng tới module phù hợp | Điều hướng tới module phù hợp | Passed | 12/05/2026 | Bảo
HEADER_NOTIFICATION_SEARCH-005 | Avatar dropdown mở đúng profile role | 1. Bấm avatar 2. Chọn Profile | Người dùng đã đăng nhập | Đi tới đúng trang profile role hiện tại | Đi tới đúng trang profile role hiện tại | Passed | 09/05/2026 | Bảo
HEADER_NOTIFICATION_SEARCH-006 | Logout từ header xóa session | 1. Mở dropdown avatar 2. Bấm Logout | Người dùng đã đăng nhập | Đăng xuất thành công và quay về login/home | Đăng xuất thành công và quay về login/home | Passed | 10/05/2026 | Bảo

## S3_SUCCESS
Project Name | VOYAGER AI TRAVEL PLATFORM |  |  |  |  | Sprint | Sprint 3
Module Code | BOOKING_SUCCESS_QR |  | Phụ trách | Trí |  | Độ khó | Trung bình
Triển khai | 18/04/2026 - 08/05/2026 |  |  |  |  | Thời gian test | Round 1: 09/05/2026 - 12/05/2026 ¦ Round 2: 13/05/2026 - 15/05/2026
Module Name | Booking success, QR và liên kết chia sẻ
Tổng quan vòng kiểm thử
Vòng kiểm thử | Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng số test case
Round 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Danh sách test case
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái Vòng 1 | Ngày kiểm tra Vòng 1 | Người kiểm tra Vòng 1 | Trạng thái Vòng 2 | Ngày kiểm tra Vòng 2 | Người kiểm tra Vòng 2 | Chú thích
BOOKING_SUCCESS_QR-001 | Booking success hiển thị đúng tour / số khách / tổng tiền | 1. Thanh toán booking thành công 2. Mở booking success | Booking đã PAID | Thông tin booking render chính xác | Thông tin booking render chính xác | Passed | 09/05/2026 | Trí
BOOKING_SUCCESS_QR-002 | Copy link tracking thành công | 1. Bấm Copy Link | Trang có tracking URL | Clipboard nhận đúng link public tracking | Clipboard nhận đúng link public tracking | Passed | 10/05/2026 | Trí
BOOKING_SUCCESS_QR-003 | Open public tracking từ booking success | 1. Bấm Open public tracking | Tracking code còn hiệu lực | Mở đúng page public tracking | Mở đúng page public tracking | Passed | 11/05/2026 | Trí
BOOKING_SUCCESS_QR-004 | QR code scan ra link đúng | 1. Dùng điện thoại quét QR | QR đã render | Đi tới đúng URL public tracking | Đi tới đúng URL public tracking | Passed | 12/05/2026 | Trí
BOOKING_SUCCESS_QR-005 | Khi booking/tour complete, guest page không còn hiệu lực | 1. Chuyển booking sang COMPLETED 2. Mở lại link guest | Tracking code cũ | Trang trả expired / invalid | Trang trả expired / invalid | Passed | 09/05/2026 | Trí
BOOKING_SUCCESS_QR-006 | Hai tab header guest giữ được cùng tracking code | 1. Bấm chuyển giữa Booking Success và Public Tour Tracking | URL đang có trackingCode | Tracking code không bị mất khi chuyển tab | Tracking code không bị mất khi chuyển tab | Passed | 10/05/2026 | Trí