## S1_AUTH
Project Name | VOYAGER AI TRAVEL PLATFORM |  |  |  |  | Sprint | Sprint 1
Module Code | AUTH_ACCESS |  | Phụ trách | Tính |  | Độ khó | Khó
Triển khai | 12/03/2026 - 25/03/2026 |  |  |  |  | Thời gian test | Round 1: 26/03/2026 - 28/03/2026 ¦ Round 2: 30/03/2026 - 31/03/2026
Module Name | Đăng ký, xác thực và đăng nhập
Tổng quan vòng kiểm thử
Vòng kiểm thử | Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng số test case
Round 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6
Round 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Danh sách test case
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái Vòng 1 | Ngày kiểm tra Vòng 1 | Người kiểm tra Vòng 1 | Trạng thái Vòng 2 | Ngày kiểm tra Vòng 2 | Người kiểm tra Vòng 2 | Chú thích
AUTH_ACCESS-001 | Đăng ký traveler với email hợp lệ | 1. Mở trang đăng ký 2. Nhập đủ thông tin hợp lệ 3. Bấm Register | Người dùng chưa có tài khoản | Tạo tài khoản thành công và gửi email xác thực | Tạo tài khoản thành công và gửi email xác thực | Passed | 26/03/2026 | Tính
AUTH_ACCESS-002 | Xác thực email bằng liên kết hợp lệ | 1. Mở email xác thực 2. Bấm Verify | Tài khoản đã đăng ký và chưa xác thực | Tài khoản chuyển sang trạng thái đã xác thực | Tài khoản chuyển sang trạng thái đã xác thực | Passed | 27/03/2026 | Tính
AUTH_ACCESS-003 | Đăng nhập đúng email/mật khẩu | 1. Mở trang login 2. Nhập thông tin đúng 3. Bấm Sign in | Tài khoản đã xác thực | Đăng nhập thành công và điều hướng đúng dashboard | Đăng nhập thành công và điều hướng đúng dashboard | Passed | 28/03/2026 | Tính
AUTH_ACCESS-004 | Đăng nhập sai mật khẩu | 1. Nhập email đúng 2. Nhập mật khẩu sai 3. Bấm Sign in | Tài khoản tồn tại | Hiển thị thông báo sai email hoặc mật khẩu | Đã retest sau khi fix, kết quả đạt đúng mong đợi. | Failed | 26/03/2026 | Tính | Passed | 31/03/2026 | Tính | Round 2 kiểm tra lại sau khi sửa thông báo lỗi login
AUTH_ACCESS-005 | Quên mật khẩu gửi mail thành công | 1. Mở Forgot password 2. Nhập email hợp lệ 3. Gửi yêu cầu | Tài khoản tồn tại | Hệ thống gửi mail đặt lại mật khẩu | Hệ thống gửi mail đặt lại mật khẩu | Passed | 27/03/2026 | Tính
AUTH_ACCESS-006 | Đổi mật khẩu bằng token hợp lệ | 1. Mở link reset 2. Nhập mật khẩu mới hợp lệ 3. Xác nhận | Người dùng có token reset còn hiệu lực | Đổi mật khẩu thành công và đăng nhập lại được | Đổi mật khẩu thành công và đăng nhập lại được | Passed | 28/03/2026 | Tính

## S1_PROFILE
Project Name | VOYAGER AI TRAVEL PLATFORM |  |  |  |  | Sprint | Sprint 1
Module Code | PROFILE_PERMISSION |  | Phụ trách | Bảo |  | Độ khó | Trung bình
Triển khai | 12/03/2026 - 25/03/2026 |  |  |  |  | Thời gian test | Round 1: 26/03/2026 - 28/03/2026 ¦ Round 2: 30/03/2026 - 31/03/2026
Module Name | Hồ sơ cá nhân và phân quyền route
Tổng quan vòng kiểm thử
Vòng kiểm thử | Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng số test case
Round 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Danh sách test case
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái Vòng 1 | Ngày kiểm tra Vòng 1 | Người kiểm tra Vòng 1 | Trạng thái Vòng 2 | Ngày kiểm tra Vòng 2 | Người kiểm tra Vòng 2 | Chú thích
PROFILE_PERMISSION-001 | Traveler mở đúng trang profile của mình | 1. Đăng nhập traveler 2. Bấm avatar header 3. Chọn Profile | Traveler đã đăng nhập | Điều hướng tới profile traveler và tải đúng dữ liệu | Điều hướng tới profile traveler và tải đúng dữ liệu | Passed | 26/03/2026 | Bảo
PROFILE_PERMISSION-002 | Provider mở đúng trang profile của mình | 1. Đăng nhập provider 2. Mở Profile từ avatar | Provider đã đăng nhập | Hiển thị profile provider đúng dữ liệu backend | Hiển thị profile provider đúng dữ liệu backend | Passed | 27/03/2026 | Bảo
PROFILE_PERMISSION-003 | Cập nhật thông tin hồ sơ cơ bản | 1. Mở profile 2. Sửa tên, số điện thoại 3. Lưu | Người dùng đã đăng nhập | Lưu thành công và hiển thị dữ liệu mới | Lưu thành công và hiển thị dữ liệu mới | Passed | 28/03/2026 | Bảo
PROFILE_PERMISSION-004 | Protected route chặn khi chưa đăng nhập | 1. Truy cập thẳng URL protected | Không có token đăng nhập | Bị chuyển tới login và có thông báo | Bị chuyển tới login và có thông báo | Passed | 26/03/2026 | Bảo
PROFILE_PERMISSION-005 | Protected route chặn sai role | 1. Đăng nhập traveler 2. Truy cập URL admin | Traveler đã đăng nhập | Hiển thị thông báo không có quyền và điều hướng an toàn | Hiển thị thông báo không có quyền và điều hướng an toàn | Passed | 27/03/2026 | Bảo
PROFILE_PERMISSION-006 | Nút profile không còn hiển thị trùng ở sidebar | 1. Mở dashboard từng role 2. Kiểm tra sidebar | Đã đăng nhập | Sidebar không còn mục Profile trùng với avatar header | Sidebar không còn mục Profile trùng với avatar header | Passed | 28/03/2026 | Bảo

## S1_PROVIDER_APV
Project Name | VOYAGER AI TRAVEL PLATFORM |  |  |  |  | Sprint | Sprint 1
Module Code | PROVIDER_APPROVAL |  | Phụ trách | Thành |  | Độ khó | Khó
Triển khai | 12/03/2026 - 25/03/2026 |  |  |  |  | Thời gian test | Round 1: 26/03/2026 - 28/03/2026 ¦ Round 2: 30/03/2026 - 31/03/2026
Module Name | Đăng ký provider và duyệt hồ sơ
Tổng quan vòng kiểm thử
Vòng kiểm thử | Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng số test case
Round 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6
Round 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Danh sách test case
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái Vòng 1 | Ngày kiểm tra Vòng 1 | Người kiểm tra Vòng 1 | Trạng thái Vòng 2 | Ngày kiểm tra Vòng 2 | Người kiểm tra Vòng 2 | Chú thích
PROVIDER_APPROVAL-001 | Traveler gửi hồ sơ đăng ký provider | 1. Mở form đăng ký provider 2. Nhập thông tin + file minh chứng 3. Gửi | Người dùng đã đăng nhập | Tạo hồ sơ chờ duyệt thành công | Tạo hồ sơ chờ duyệt thành công | Passed | 26/03/2026 | Thành
PROVIDER_APPROVAL-002 | Admin xem danh sách provider pending | 1. Đăng nhập admin 2. Mở Provider Approval | Có ít nhất 1 hồ sơ chờ duyệt | Hiển thị đúng danh sách hồ sơ pending | Hiển thị đúng danh sách hồ sơ pending | Passed | 27/03/2026 | Thành
PROVIDER_APPROVAL-003 | Admin duyệt hồ sơ provider | 1. Chọn hồ sơ pending 2. Bấm Approve | Admin đang ở trang duyệt | Hồ sơ chuyển Approved và provider được phép đăng nhập | Hồ sơ chuyển Approved và provider được phép đăng nhập | Passed | 28/03/2026 | Thành
PROVIDER_APPROVAL-004 | Admin từ chối hồ sơ provider | 1. Chọn hồ sơ pending 2. Bấm Reject 3. Nhập lý do | Admin đang ở trang duyệt | Hồ sơ chuyển Rejected và lưu lý do từ chối | Hồ sơ chuyển Rejected và lưu lý do từ chối | Passed | 26/03/2026 | Thành
PROVIDER_APPROVAL-005 | Provider chưa duyệt không được đăng nhập role provider | 1. Dùng tài khoản chưa duyệt để login provider | Tài khoản provider đang pending | Đăng nhập bị chặn và thông báo đúng | Đã retest sau khi fix, kết quả đạt đúng mong đợi. | Failed | 27/03/2026 | Thành | Passed | 30/03/2026 | Thành | Kiểm tra lại sau khi sửa validate accountStatus
PROVIDER_APPROVAL-006 | Lịch sử duyệt provider hiển thị đúng trạng thái | 1. Mở Provider Approval History | Đã có hồ sơ approve / reject | Hiển thị đúng trạng thái và thời gian xử lý | Hiển thị đúng trạng thái và thời gian xử lý | Passed | 28/03/2026 | Thành

## S1_SERVICE
Project Name | VOYAGER AI TRAVEL PLATFORM |  |  |  |  | Sprint | Sprint 1
Module Code | SERVICE_MANAGEMENT |  | Phụ trách | Ngọc |  | Độ khó | Trung bình
Triển khai | 12/03/2026 - 25/03/2026 |  |  |  |  | Thời gian test | Round 1: 26/03/2026 - 28/03/2026 ¦ Round 2: 30/03/2026 - 31/03/2026
Module Name | Quản lý service của provider
Tổng quan vòng kiểm thử
Vòng kiểm thử | Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng số test case
Round 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Danh sách test case
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái Vòng 1 | Ngày kiểm tra Vòng 1 | Người kiểm tra Vòng 1 | Trạng thái Vòng 2 | Ngày kiểm tra Vòng 2 | Người kiểm tra Vòng 2 | Chú thích
SERVICE_MANAGEMENT-001 | Tạo service với giá người lớn/trẻ em/em bé | 1. Mở Service Management 2. Nhập form service 3. Lưu | Provider đã đăng nhập | Tạo service thành công và hiển thị trong bảng | Tạo service thành công và hiển thị trong bảng | Passed | 26/03/2026 | Ngọc
SERVICE_MANAGEMENT-002 | Chuẩn hóa alias khi tạo service | 1. Tạo service có nhiều alias cách nhau bằng dấu phẩy | Provider đã đăng nhập | Alias được lưu dạng danh sách đã trim và loại trùng | Alias được lưu dạng danh sách đã trim và loại trùng | Passed | 27/03/2026 | Ngọc
SERVICE_MANAGEMENT-003 | Chỉnh sửa thông tin service | 1. Mở dialog edit 2. Sửa mô tả / địa chỉ / giá 3. Lưu | Service đã tồn tại | Cập nhật thành công | Cập nhật thành công | Passed | 28/03/2026 | Ngọc
SERVICE_MANAGEMENT-004 | Upload ảnh cho service | 1. Chọn Upload image 2. Tải tệp hợp lệ | Service đã tồn tại | Ảnh được lưu và render đúng | Ảnh được lưu và render đúng | Passed | 26/03/2026 | Ngọc
SERVICE_MANAGEMENT-005 | Xóa service không còn dùng | 1. Chọn Delete service 2. Xác nhận | Service tồn tại | Service bị xóa khỏi danh sách | Service bị xóa khỏi danh sách | Passed | 27/03/2026 | Ngọc
SERVICE_MANAGEMENT-006 | Chỉ provider sở hữu mới sửa được service | 1. Dùng provider khác gọi API edit service | Có service của provider A | API trả forbidden / not found an toàn | API trả forbidden / not found an toàn | Passed | 28/03/2026 | Ngọc

## S1_GUIDE
Project Name | VOYAGER AI TRAVEL PLATFORM |  |  |  |  | Sprint | Sprint 1
Module Code | GUIDE_MANAGEMENT |  | Phụ trách | Trí |  | Độ khó | Trung bình
Triển khai | 12/03/2026 - 25/03/2026 |  |  |  |  | Thời gian test | Round 1: 26/03/2026 - 28/03/2026 ¦ Round 2: 30/03/2026 - 31/03/2026
Module Name | Quản lý hướng dẫn viên
Tổng quan vòng kiểm thử
Vòng kiểm thử | Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng số test case
Round 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Danh sách test case
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái Vòng 1 | Ngày kiểm tra Vòng 1 | Người kiểm tra Vòng 1 | Trạng thái Vòng 2 | Ngày kiểm tra Vòng 2 | Người kiểm tra Vòng 2 | Chú thích
GUIDE_MANAGEMENT-001 | Tạo mới tài khoản guide | 1. Mở Guide Management 2. Nhập thông tin guide 3. Lưu | Provider đã đăng nhập | Guide được tạo thành công | Guide được tạo thành công | Passed | 26/03/2026 | Trí
GUIDE_MANAGEMENT-002 | Guide login đúng thông tin | 1. Mở guide login 2. Nhập email / mật khẩu đúng | Guide đã được tạo | Đăng nhập thành công | Đăng nhập thành công | Passed | 27/03/2026 | Trí
GUIDE_MANAGEMENT-003 | Guide login sai thông tin hiển thị lỗi đúng | 1. Nhập sai email hoặc mật khẩu 2. Login | Guide login page sẵn sàng | Hiển thị thông báo sai email hoặc mật khẩu | Hiển thị thông báo sai email hoặc mật khẩu | Passed | 28/03/2026 | Trí
GUIDE_MANAGEMENT-004 | Cập nhật thông tin guide | 1. Edit guide 2. Sửa phone / specialty 3. Lưu | Guide tồn tại | Dữ liệu guide cập nhật đúng | Dữ liệu guide cập nhật đúng | Passed | 26/03/2026 | Trí
GUIDE_MANAGEMENT-005 | Ẩn guide không còn hoạt động | 1. Chuyển guide sang inactive | Guide tồn tại | Guide không còn hiện ở danh sách chọn lịch khởi hành | Guide không còn hiện ở danh sách chọn lịch khởi hành | Passed | 27/03/2026 | Trí
GUIDE_MANAGEMENT-006 | Guide profile tải đúng số liệu cơ bản | 1. Đăng nhập guide 2. Mở profile | Guide có dữ liệu demo | Hiển thị đúng average rating / total tours / languages | Hiển thị đúng average rating / total tours / languages | Passed | 28/03/2026 | Trí